## GANTT
[6 empty] | PHASE 1 | [41 empty] | PHASE 2 | [16 empty] | PHASE 3
[6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15
Description | Durée estimée | Date début | Date fin | Risque | Risque ¦ Explication | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Comprendre les colonnes et celles importantes | 1 jour | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Stratégique | S'assurer de bien saisir les rôles de chaque colonne
Sélectionner les colonnes importantes | 1 jour | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Stratégique | Saisir que les colonnes pertinentes
Création d’un répertoire Git Hub et ajout du fichier .csv UCI | 1 jour | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Opérationnel | Respecter les normes et valider que le fichier .csv est accessible
Création du projet via Google Colab, avec l’ajout d’une application SCI 1402 ¦ Projet synthèse. | 1 jour | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Opérationnel | S'assurer que le projet a bien été créé et nommé
Ajout du fichier CSV dans l’interface | 1 jour | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Opérationnel | S'assurer que le fichier a bien été ajouté et la technique est optimale
Traitement des données manquantes en supprimant les colonnes vides pour l’age et chol | 1 jour | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Opérationnel | S'assurer que la solution sélectionnée supprime correctement les colonnes vides
Traitement des données aberrantes, en sélectionnant age et chol | 2 jours | 2025-04-24 | 2025-04-25 | Opérationnel | S'assurer que la solution sélectionnée traite correctement les données aberrantes
Création des diagrammes à moustache, pour les deux colonnes sélectionnées précédemment. | 1 jour | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Opérationnel | Création de digrammes représentant les changements apportés
Conversion des catégories en valeurs numériques | 2 jours | 2025-04-30 | 2025-04-31 | Opérationnel | Convertir correctement les catégories en valeurs numériques
Application des filtres (âge supérieur ou égal à 65 et le taux de cholestérol supérieur à 200) | 1/2 jour | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Opérationnel | Filtrer correctement les données
Création d’un fichier .CSV unique avec les données filtrées | 1/2 jour | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Opérationnel | Création d'un fichier .csv avec un nom spécifique et en mode réécriture
Création des deux groupes (Test et Entrainement) avec K-Fold | 1 jour | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Opérationnel | S'assurer que les groupes créés ont la bonne taille
Application et compréhension d’un algorithme d’apprentissage => Régression logistique | 2 jours | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Opérationnel | Comprendre et s'assurer que les calculs ont bien été faits
Calculer la précision | 1 jour | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Opérationnel | S'assurer que les paramètres pris sont les bons
Calculer la variation croisée | 2 jours 1/2 | 2025-05-11 | 2025-05-13 | Opérationnel | Valider avec un autre calcul si les données sont bonnes
Création d’un fichier .CSV à nom unique pour les résultats finaux | 1/2 jour | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Opérationnel | Création d'un fichier .csv avec un nom spécifique et en mode réécriture
Rédaction du travail pratique Rapport mi-parcours | 4 jours | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Stratégique | Création d'un document résumant les travaux effectués
Bonification du Google Colab : Ajout de commentaires, sources supplémentaires, reformulation des imports dans le haut du script. | 3 jours | 2025-05-26 | 2025-05-28 | Stratégique | S'assurer d'une bonne présentation du projet avec transparence | bar: Semaine 11 L to Semaine 11 M
Révision des diagrammes à moustache, pour qu’ils puissent s’afficher correctement. | 1 jour | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Opérationnel | S'assurer que les deux diagrammes s'affichent avec un titre | bar: Semaine 11 V
Ajustement des deux importations LogisticRegression, pour qu’ils puissent fonctionner ensemble. | 1/3 de jours | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Opérationnel | Vérifier si les importations LogisticRegression fonctionnent | bar: Semaine 11 D
Création de la branche avec Git Flow via GitHub | 1/3 de jours | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Opérationnel | Respect des normes en créant une branche avec Git Flow | bar: Semaine 11 D
Structure des dossiers dans le répertoire GitHub | 1/3 de jours | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Opérationnel | Respect des normes en créant la structure de dossiers | bar: Semaine 11 D
Ajout du readme et de la licence | 1 jour | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Opérationnel | Respect des normes en ajout un readme avec un licence | bar: Semaine 12 M
Gestion et ajout des commits | 1 jour | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Opérationnel | Respect des normes avec des préfixes dans les commits et une bonne structure | bar: Semaine 12 D
Rédaction du travail pratique Produit final fonctionnel | 3 jours | 2025-06-08 | 2025-06-10 | Opérationnel | Création d'un document résumant les travaux effectués avec Github | bar: Semaine 12 D to Semaine 13 M
Début du tableau de bord et recherche | 1 jour | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Opérationnel | Débuter sur des bases solides | bar: Semaine 13 J
Création de la table de référence num | 1 jour | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Opérationnel | S'assurer qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans les noms des attributs | bar: Semaine 13 V
Continuation du tableau de bord (Mesure, diagramme et indicateurs) | 1 jour | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Opérationnel et Stratégique | S'assurer d'ajouter les bons indicateurs et diagrammes | bar: Semaine 14 L
Continuation du tableau de bord (Style et sélection) | 1 jour | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Stratégique | Adapter le tableau de bord à la clientèle visée => Université Téluq | bar: Semaine 14 M
Rédaction de l’explication du tableau de bord | 2 jours | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Stratégique | Création d'un document expliquant les choix faits pour le tableau de bord | bar: Semaine 14 M to Semaine 14 J
Rédaction du Rapport du projet présenté | 4 jours | 2025-06-23 | 2025-06-28 | Stratégique | S'assurer de bien répondre à toutes les questions | bar: Semaine 15 L; Semaine 15 M; Semaine 15 V to Semaine 15 S